## Slide 1
Diretoria/Coordenação: DINTEG/COGER
Objetivo do Processo: Garantir o acesso regular de medicamentos e insumos estratégicos para a saúde de qualidade, em tempo oportuno, em quantidade adequada e de forma vantajosa para a administração pública.

## Slide 2
1. Pesquisa e coleta de preços inexistente, inconsistente ou fraudada |  | RISCO 4 ESTIMATIVA INADEQUADA DE PREÇOS | 1. Direcionamento da licitação associado à realização de Termos Aditivos após a assinatura do contrato (se os preço forem subestimado)
2. Ausência de metodologia utilizada para tratamento das pesquisas de preços obtidas |  |  | 2. Dano ao erário em decorrência de superfaturamento, "jogo de planilha" ou direcionamento da licitação
3. Ausência de área especializada para controle, tratamento e validação das pesquisas de preços realizadas |  |  | 3. Atraso na conclusão da licitação
4. Inexistência de servidor capacitado que realize a pesquisa de preços |  |  | 4. Licitação deserta ou fracassada, podendo gerar atraso na aquisição
5. Insuficiências ou inconsistências nas especificações do objeto a ser adquirido |  |  | 5. Aquisição por processo emergencial
6. Disfunções ou oscilações no mercado financeiro que influenciam ou impactam no preço do produto a ser adquirido |  |  | 
7. Deficiência no cronograma de entrega |  |  | 
1. Elaborar procedimento padronizando o processo de pesquisa de preços, inclusive nos casos de contratações diretas e adesões a Ata de Registro de Preços (ARP), juntamente com os documentos que lhe darão suporte
2. Definir uma área especializada em pesquisa de preços para refinar e validar os preços preliminares obtidos pelos demandantes
3. Capacitar servidores envolvidos no processo de pesquisa de preços
4. Adequar o quadro de pessoal às demandas de aquisição de insumos estratégicos.
5. Aplicar, na proporcionalidade, os mecanismos punitivos
6. Fomentar os laboratórios públicos para aumentar a capacidade produtiva de atendimento às demandas estratégicas do Ministério da Saúde
7. Instituir medidas de proteção cambial para aquisição de insumos estratégicos em saúde.

## Slide 3
RISCO 1
INCONSISTÊNCIA NA
ESTIMATIVA DE QUANTIDADE DO
PRODUTO A SER ADQUIRIDO
RISCO 2
DEFICIÊNCIA NA ELABORAÇÃO
DE PROJETO BÁSICO (PB) E TERMO
DE REFERÊNCIA (TR)
RISCO 3
DEFINIÇÃO INADEQUADA
DO OBJETO A SER LICITADO
RISCO 4
ESTIMATIVA INADEQUADA
DE PREÇOS

## Slide 4
RISCO 5
AUSÊNCIA DE RASTREABILIDADE
DO PROCESSO DECISÓRIO DA AQUISIÇÃO
RISCO 6
AQUISIÇÃO POR PREÇO DESVANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
RISCO 7
EXECUÇÃO DO CONTRATO
EM DESCONFORMIDADE COM AS
CLÁUSULAS PACTUADAS
RISCO 8
FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL
DEFICIENTE E/OU INSUFICIENTE

## Slide 5
RISCO 9
CONFLITO DE INTERESSE NO PROCESSO
DECISÓRIO DE CONTRATAÇÃO
RISCO 10
UTILIZAÇÃO / VAZAMENTO DE
INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA
RISCO 11
AUSÊNCIA OU MOROSIDADE NA
APLICAÇÃO DE SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO
E/OU LEGISLAÇÃO

## Slide 6
RISCO | POR TEMÁTICA | QUANTIDADE
01 até 11 | Melhorias para os normativos, orientações, regras, modelos, procedimentos | 38
1-4-6-7-8-9-10-11 | Capacitações e treinamentos | 08
5-9-10-11 | Comunicação e divulgação das informações | 05
1-4-8-9 | Adequação na força de trabalho | 04
1 | Implantação de sistema informatizado para controle das ações | 03
4 | Melhoria na estrutura organizacional | 03
TOTAL |  | 61