## CAD_f
Nome | Área | Telefone | E-mail | Observações
Manoel Augusto Cardoso da Fonseca | CGCIN | 3315-2814 | manoel.fonseca@saude.gov.br
Wiviane Rizzi Wagner | CGCIN | 3315-7607 | wiviane.wagner@saude.gov.br
Juliana Gonçalves Aguiar | CDOC | 3315-8841 | juliana.aguiar@saude.gov.br
Solange Lima Gomes | CDOC | 3315-8841 | solange.lima@saude.gov.br
Rosângela Portugal Dantas | CDOC | 3315-9279 | rosangela.dantas@saude.gov.br
Maria Gislandes Soares | CDOC | 3315-9276 | maria.gislandes@saude.gov. br
Flavia Rosa Pereira | CDOC | 3315-9275 | flavia.rosa@saude.gov.br
Guaraci Bragança Bittencourt | CDOC | 3315-6285 | guaraci.bittencourt@saude.gov.br
Danielly Cubas | COGER | 3315-2211 | danielly.cubas@saude.gov.br
Regina Lopes | COGER | 3315-2211 | reginamsgestao@gmail.com
Jovita José Rosa | CINT | 33156284 | jovita@saude.gov.br
Edna Magali de Oliveira Deolindo | CINT | 33156284 | edna.magali@saude.gov.br
Salésia Matias Freire | CINT | 33156284 | salesia.freire@saude.gov.br
FUNCIONÁRIOS
ÁREAS
RELATÓRIOS
CADASTRO
PLANOS DE AÇÃO
ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO
DASHBOARD
INSTRUÇÕES

## CAD_a
Áreas
CGCIN
COGER
CINT
CDOC
FUNCIONÁRIOS
ÁREAS
RELATÓRIOS
CADASTRO
PLANOS DE AÇÃO
ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO
DASHBOARD
INSTRUÇÕES

## 5W
[11 empty] | OCULTAR | OCULTAR
Plano de Ação | Priorização | What | Why | Who |  | When |  |  |  | Where
|  | O que será feito | Justificativa | Por quem | Área | Início | Prazo (dias) | Fim Planejado | Fim Real | Onde | Inicio | Fim Real (mês)
Elaboração do Planejamento e Plano de Trabalho | Muito Urgente | Elaborar documento do Plano de Ação e Planejamento CGCIN | Detalhamento de todas as atividades da área | Manoel Augusto Cardoso da Fonseca | CGCIN | 2020-02-09 | 20 | 2020-02-29 | 2020-02-29 | CGCIN | 2 | 2 | Concluído
Análise da Situação Atual | Urgente | Elaborar documento com análise da situação atual da CGCIN | Necessário para realização de proposta de reestruturação | Manoel Augusto Cardoso da Fonseca | CGCIN | 2020-02-09 | 20 | 2020-02-29 | 2020-02-29 | CGCIN | 2 | 2 | Em andamento
Definir novo modelo de trabalho | Urgente | Definir proposta de trabalho | Necessário para realização de proposta de reestruturação | Manoel Augusto Cardoso da Fonseca | CGCIN | 2020-02-09 | 23 | 2020-03-03 | 2020-02-29 | CGCIN | 2 | 2 | Atrasado
Priorizar Parcerias Estratégicas | Pouco Urgente | Elaborar um plano para o estabelecimento de parcerias | Importante para a operação da área | Manoel Augusto Cardoso da Fonseca | CGCIN | 2020-02-28 | 32 | 2020-03-31 |  | CGCIN | 2 |  | Atrasado
Definição e adoção de ferramenta de Monitoramento | Urgente | Definir uma ferramenta para acompanhamento do plano | Fundamental para o acompanhamento da execução | Manoel Augusto Cardoso da Fonseca | CGCIN | 2020-02-09 | 23 | 2020-03-03 | 2020-02-28 | CGCIN | 2 | 2 | Em andamento
Estruturar processo de comunicação interna (plataforma) | Urgente | Definir plataforma de comunicação | Fundamental para o aumento da produtividade | Manoel Augusto Cardoso da Fonseca | CGCIN | 2020-02-09 | 51 | 2020-03-31 |  | CGCIN | 2 |  | Atrasado
Realizar mapeamento dos Processos da CGCIN | Urgente | Definir e mapear os processos da CGCIN | Fundamental para os porcessos de Gestão de Riscos e Melhoria | Wiviane Rizzi Wagner | CGCIN | 2020-02-09 | 81 | 2020-04-30 |  | CGCIN | 2 |  | Atrasado
Apoiar implementação da Plataforma Tecnológica (Até 30/04) | Pouco Urgente | Acompanhar a implementação da Plataforma tecnológica na CGCIN | Importante para as ações de estruturação da CGCIN | Manoel Augusto Cardoso da Fonseca | CGCIN | 2020-03-06 | 55 | 2020-04-30 |  | CGCIN | 3 |  | Atrasado
Implementar Sistema de Gestão da Segurança da Informação (Até 31/07); | Urgente | Implementação de Sistema de Gestao da SI | Fundamental para a operação da CGCIN | Manoel Augusto Cardoso da Fonseca | CGCIN | 2020-02-02 | 180 | 2020-07-31 |  | CGCIN | 2 |  | Atrasado
Projeto de Transparência Ativa do Ministério da Saúde | Muito Urgente | Revisão e adequação da Transparência Ativa do MS às normas da CGU | Fundamental para o cumprimento das obrigações de Compliance do MS | Salésia Matias Freire | CINT | 2020-02-15 | 136 | 2020-06-30 |  | CINT | 2 |  | Atrasado
Aprovação da Política de Gestão de Riscos | Muito Urgente | Aprovação final da Política de Gestão de Riscos | Formalização e publicação da Política de Gestão de Riscos | Danielly Cubas | COGER | 2020-02-01 | 60 | 2020-04-01 |  | COGER | 2 |  | Atrasado
Aprovação da Metodologia de Gestão de Riscos | Muito Urgente | Aprovação final da Metodologia de Gestão de Riscos | Formalização e publicação da Metodologia de Gestão de Riscos | Danielly Cubas | COGER | 2020-02-01 | 60 | 2020-04-01 |  | COGER | 2 |  | Atrasado
Estruturação do Processo de Monitoramento de Riscos | Urgente | Estruturar o Processo de Monitoramento contínuo dos Riscos | Após implementado é de fundamental importância o monitormento dos Riscos | Danielly Cubas | COGER | 2020-02-01 | 90 | 2020-05-01 |  | COGER | 2 |  | Atrasado
Estruturação do Processo de Avaliação Estratégica de Riscos Extremos | Urgente | Estruturar o Processo de Avaliação Estratégica de Riscos Extremos | Os riscos extremos identificados pelas áreas devem receber uma avaliação estratégica em relação ao impacto nos objetivos do órgão | Danielly Cubas | COGER | 2020-02-01 | 120 | 2020-05-31 |  | COGER | 2 |  | Atrasado
Elaboração de documentos da arquitetura estratégica da gestão de riscos | Urgente | Definir e publicar os artefatos relativos a Declaração de Apetite e Tolerancia a Riscos, Declaração de Riscos Relevantes e Plano Anual de Gr | Documentos que formalizam o processo de Gestão de Riscos | Danielly Cubas | COGER | 2020-02-01 | 120 | 2020-05-31 |  | COGER | 2 |  | Atrasado
Definição de indicadores-chave de risco e de variações aceitáveis nos indicadores de desempenho. | Urgente | Definir indicadores-chave de risco e de variaçõe aceitáveis nos indicadores de desempenho | Necessário para o acompanhamento da efetividade da GR | Danielly Cubas | COGER | 2020-02-01 | 120 | 2020-05-31 |  | COGER | 2 |  | Atrasado
Avaliação da efetividade das medidas de controle implementadas nos processos objeto do gerenciamento de riscos. | Urgente | Criação de processo, no qual, as medidas de controle implementadas a partir do Processo de Gestão de Riscos sejam avaliadas quanto a sua efetividade | Necessário para avaliação da efetividade do processo de Gestão de Riscos | Manoel Augusto Cardoso da Fonseca | CGCIN | 2020-02-01 | 90 | 2020-05-01 |  | CGCIN | 2 |  | Atrasado
Estruturação do Manual de Gestão de Riscos | Urgente | Definir e implementar o Manual de gestão de Riscos | Contemplar a centralização de todos os procedimentos relativos a área de Gestão de Riscos | Danielly Cubas | COGER | 2020-03-15 | 120 | 2020-07-13 |  | COGER | 3 |  | Atrasado
Implementar Processo de Monitoramento da gestão de Riscos | Urgente | Definir e Implementar o Processo de Monitoramento da Gestão de Riscos | Necessário para verificação da eficácia das medidas implementadas a partir do Processo de Gestão de Riscos | Danielly Cubas | COGER | 2020-03-15 | 120 | 2020-07-13 |  | COGER | 3 |  | Atrasado
Programa de Integridade - Ações Relativas ao Comprometimento da Alta Administração | Urgente | Definir um conjunto de ações que demonstrem o comprometimento da Alta administração | Trata-se de um dos pilares do Programa de Integridade | Edna Magali de Oliveira Deolindo | CINT | 2020-03-15 | 90 | 2020-06-13 |  | CINT | 3 |  | Atrasado
Programa de Integridade - Implementação da Gestão de Riscos de Integridade | Urgente | Definir junto a alta gestão os processos prioritários com maior chance de riscos relativos à integridade | Necessário para avaliação da efetividade do processo de implementação do Programa de Integridade | Edna Magali de Oliveira Deolindo | CINT | 2020-03-15 | 90 | 2020-06-13 |  | CINT | 3 |  | Atrasado
Programa de Integridade - Implementar (Elaborar)Manual de Integridade do Ministério da Saúde | Urgente | Elaborar Manual de Integridade do Ministério da Saúde | Necessário para o acompanhamento da efetividade das ações de integridadde | Edna Magali de Oliveira Deolindo | CINT | 2020-03-15 | 90 | 2020-06-13 |  | CINT | 3 |  | #DIV/0!
Programa de Integridade -Definição do Processo de Integração entre Riscos, Integridade e Controles Internos | Urgente | Mapeamento do processo de integração | Necessário para o acompanhamento da efetividade dos controles implantados | Manoel Augusto Cardoso da Fonseca | CGCIN | 2020-03-15 | 90 | 2020-06-13 |  | CINT | 3 |  | #DIV/0!
Programa de Integridade - Criação de Plano Conscientização, capacitação e treinamento de gestores, servidores e demais trabalhadores sobre a integridade pública | Urgente | Realização de rodas de conversas, publicação de textos na IntegraMS, painéis informativos, e-mails, elaboração de manuais sobre normativos que orientam condutas dos agentes públicos e realização de workshop e exposição Caminhos da Integridade. | Trata-se de um dos pilares do Programa de Integridade | Edna Magali de Oliveira Deolindo | CINT | 2020-03-15 | 90 | 2020-06-13 |  | CINT | 3 |  | #DIV/0!
Programa de Integridade - Analise e divulgação dos Resultados do Questionário de Avaliação da Integridade do MS | Urgente | Estratificar os dados apresentados no questionário, permitindo a análise das respostas. | Necessário para o acompanhamento da efetividade das ações de integridadde | Edna Magali de Oliveira Deolindo | CINT | 2020-03-15 | 90 | 2020-06-13 |  | CINT | 3 |  | #DIV/0!
Controles Internos - Metodologia de Controles Internos | Urgente | verificar a relação entre os riscos e controles identificados | Necessário para o acompanhamento gerencial da 2ª linha de defesa | Manoel Augusto Cardoso da Fonseca | CGCIN | 2020-03-15 | 90 | 2020-06-13 |  | CGCIN | 3 |  | #DIV/0!
Controles Internos - Criar treinamento para a disseminação da Cultura de Controles Internos | Urgente | Realizar capacitação para gestores, servidores e colaboradores do MS | Fundamental para o cumprimento das obrigações de Compliance do MS | Manoel Augusto Cardoso da Fonseca | CGCIN | 2020-03-15 | 90 | 2020-06-13 |  | CGCIN | 3 |  | #DIV/0!
Controles Internos - Implementar Processo de Controles Internos da Gestão | Urgente | Prestar suporte técnico às areas de modo a efetuarem a revisão e autoavaliação dos riscos e controles no mínimo anualmente | Necessário para o acompanhamento gerencial da 2ª linha de defesa | Manoel Augusto Cardoso da Fonseca | CGCIN | 2020-03-15 | 90 | 2020-06-13 |  | CGCIN | 3 |  | #DIV/0!
Controles Internos - Elaborar relatórios sobre a situação dos controles internos | Urgente | Elaborar relatório anual com as conclusões das avaliações efetuadas, recomendações e cronograma | Necessário para o acompanhamento gerencial da 2ª linha de defesa | Manoel Augusto Cardoso da Fonseca | CGCIN | 2020-03-15 | 90 | 2020-06-13 |  | CGCIN | 3 |  | #DIV/0!
Controles Internos - Monitorar a implementação das ações mitigadoras | Urgente | Elaborar cronograma para monitorar as ações | Necessário para o acompanhamento gerencial da 2ª linha de defesa | Manoel Augusto Cardoso da Fonseca | CGCIN | 2020-03-15 | 90 | 2020-06-13 |  | CGCIN | 3 |  | #DIV/0!
Controles Internos - Implementar Programa de Comunicação relativo aos Controles Internos da gestão | Urgente | Implementar Programa de Comunicação Relativo aos Controles Internos | Garantir canais de comunicação que assegurem aos servidores e demais colaboradores o acesso a confiáveis, tempestivas e compreensíveis informações consideradas relevantes para suas tarefas e responsabilidades relativas aos Controles Internos da Gestão | Manoel Augusto Cardoso da Fonseca | CGCIN | 2020-03-15 | 90 | 2020-06-13 |  | CGCIN | 3 |  | #DIV/0!
Controles Internos - Implementar Processo de Apuração de denúncias e Demandas Externas | Muito Urgente | Implementar Processo de Apuração de denúncias e demandas externas | Garantir que as denúncias sejam apuradas tempestivamente e com respostas rápidas | Manoel Augusto Cardoso da Fonseca | CGCIN | 2020-03-15 | 60 | 2020-05-14 |  | CGCIN | 3 |  | #DIV/0!
Controles internos - Realizar mutirão para eliminar passivo de denúncias na CGCIN | Muito Urgente | Realizar mutirão com GT para eliminar passivo de Denúncias | É necessário que as denúncias autuadas junto a CGCIN sejam processadas | Manoel Augusto Cardoso da Fonseca | CGCIN | 2020-03-15 | 90 | 2020-06-13 |  | CGCIN | 3 |  | #DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
Fim Planejado = [When]+[Prazo (dias)]
5 W
2 H
RELATÓRIOS
CADASTRO
PLANOS DE AÇÃO
ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO
DASHBOARD
INSTRUÇÕES

## 2H
a. Definir junto ao Datasus modelo de suporte;
[6 empty] | OCULTAR | OCULTAR
| Plano de Ação | How | How much | Data máxima para conclusão | Status | Área | Mês
|  | Como será feito | Quanto custa
| Elaboração do Planejamento e Plano de Trabalho | Desenho do Modelo de Planejamento | 0 | 2020-02-15 | Realizado | CGCIN | 2
| Elaboração do Planejamento e Plano de Trabalho | Estrategias a serem adotadas |  | 2020-02-15 | Realizado | CGCIN | 2
| Elaboração do Planejamento e Plano de Trabalho | Definir Ações Estratégicas e Plano de Ação |  | 2020-02-29 | Realizado | CGCIN | 2
| Análise da Situação Atual | Quanto a Equipe |  | 2020-03-03 | Realizado | CGCIN | 3
| Análise da Situação Atual | Quanto à Estrutura |  | 2020-03-03 | Realizado | CGCIN | 3
| Análise da Situação Atual | Quanto à forma de trabalho |  | 2020-03-03 | Não Realizado | CGCIN | 3
| Definir novo modelo de trabalho | Quanto a Equipe |  | 2020-03-03 | Não Realizado | CGCIN | 3
| Definir novo modelo de trabalho | Quanto à Estrutura |  | 2020-03-03 | Não Realizado | CGCIN | 3
| Definir novo modelo de trabalho | Quanto à forma de trabalho |  | 2020-03-03 | Não Realizado | CGCIN | 3
| Priorizar Parcerias Estratégicas | Institucionalizar atuação junto ao TCU e CGU |  | 2020-03-31 | Não Realizado | CGCIN | 3
| Priorizar Parcerias Estratégicas | Consolidar acordo junto as secretarias sobre plano de acompanhamento e monitoramento das ações |  | 2020-03-31 | Não Realizado | CGCIN | 3
| Definição e adoção de ferramenta de Monitoramento | Analisar opções disponíveis |  | 2020-02-26 | Realizado | CGCIN | 2
| Definição e adoção de ferramenta de Monitoramento | Definir ferramenta de monitoramento |  | 2020-02-27 | Realizado | CGCIN | 2
| Definição e adoção de ferramenta de Monitoramento | Alimentar dados |  | 2020-03-03 | Não Realizado | CGCIN | 3
| Definição e adoção de ferramenta de Monitoramento | Apresentar ferramenta para as áreas |  | 2020-03-03 | Não Realizado | CGCIN | 3
| Estruturar processo de comunicação interna (plataforma) | Definir e implementar Plataforma Tecnológica |  | 2020-03-31 | Não Realizado | CGCIN | 3
| Estruturar processo de comunicação interna (plataforma) | Definir e Adotar recursos de BI e Inteligencia Artificial na Governança e Gestão de Projetos; |  | 2020-03-31 | Não Realizado | CGCIN | 3
| Estruturar processo de comunicação interna (plataforma) | Adotar modelo de Plataformas Digitais para projetos e gestão; |  | 2020-03-31 | Não Realizado | CGCIN | 3
| Estruturar processo de comunicação interna (plataforma) | Adotar software de Gestão de Projetos |  | 2020-03-31 | Não Realizado | CGCIN | 3
| Realizar mapeamento dos Processos da CGCIN | Definir Processos Estratégicos |  | 2020-03-15 | Não Realizado | CGCIN | 3
| Realizar mapeamento dos Processos da CGCIN | Realizar detalhamento das atividades dos processos |  | 2020-04-15 | Não Realizado | CGCIN | 4
| Realizar mapeamento dos Processos da CGCIN | Desenhar fluxo do processo |  | 2020-04-30 | Não Realizado | CGCIN | 4
| Apoiar implementação da Plataforma Tecnológica (Até 30/04) | Realizar capacitação com as equipes |  | 2020-04-30 | Não Realizado | CGCIN | 4
| Apoiar implementação da Plataforma Tecnológica (Até 30/04) | Definir Política de Uso dos Recursos Tecnológicos; |  | 2020-04-30 | Não Realizado | CGCIN | 4
| Apoiar implementação da Plataforma Tecnológica (Até 30/04) | Definir junto ao Datasus modelo de suporte; |  | 2020-04-30 | Não Realizado | CGCIN | 4
| Implementar Sistema de Gestão da Segurança da Informação (Até 31/07); | Desenvolver, aprovar e divulgar Política de Segurança da Informação |  | 2020-07-31 | Não Realizado | CGCIN | 7
| Implementar Sistema de Gestão da Segurança da Informação (Até 31/07); | Desenvolver, aprovar e divulgar Normas Complementares (documentos de projetos, redes sociais, internet, e-mail, senhas etc...); |  | 2020-07-31 | Não Realizado | CGCIN | 7
| Projeto de Transparência Ativa do Ministério da Saúde | Revisão da Publicação Ativa segundo o Guia de Transparência Ativa da CGU |  | 2020-03-31 | Não Realizado | CINT | 3
| Projeto de Transparência Ativa do Ministério da Saúde | Concluir Estrutura Analítica do Projeto |  | 2020-03-31 | Não Realizado |  | 3
| Projeto de Transparência Ativa do Ministério da Saúde | Mapeamento do Processo de Coleta/Publicação das Informações |  | 2020-04-15 | Não Realizado | CINT | 4
| Projeto de Transparência Ativa do Ministério da Saúde | Definição do formato e locais de publicação da Transparência Ativa |  | 2020-04-30 | Não Realizado | CINT | 4
| Projeto de Transparência Ativa do Ministério da Saúde | Implementar Projeto 2020 |  | 2020-06-30 | Não Realizado | CINT | 6
| Aprovação da Política de Gestão de Riscos | Consolidar versão final da Política de Gestão de Riscos |  | 2020-05-01 | Não Realizado | COGER | 5
| Aprovação da Política de Gestão de Riscos | Aprovar Política de Gestão de Riscos junto às instâncias competentes |  | 2020-05-01 | Não Realizado | COGER | 5
| Aprovação da Política de Gestão de Riscos | Publicar Política de Gestão de Riscos |  | 2020-05-01 | Não Realizado | COGER | 5
| Aprovação da Política de Gestão de Riscos | Divulgar PGR junto às áreas do MS |  | 2020-05-01 | Não Realizado | COGER | 5
| Aprovação da Metodologia de Gestão de Riscos | Consolidar versão final da Metodologia de Gestão de Riscos |  | 2020-05-01 | Não Realizado | COGER | 5
| Aprovação da Metodologia de Gestão de Riscos | Aprovar Metodologia de Gestão de Riscos junto às instâncias competentes |  | 2020-05-01 | Não Realizado | COGER | 5
| Aprovação da Metodologia de Gestão de Riscos | Publicar Metodologia de Gestão de Riscos |  | 2020-05-01 | Não Realizado | COGER | 5
| Aprovação da Metodologia de Gestão de Riscos | Divulgar Metodologia junto às áreas do MS |  | 2020-05-01 | Não Realizado | COGER | 5
| Estruturação do Processo de Monitoramento de Riscos | Desenvolvimento de Estudos Iniciais |  | 2020-05-01 | Não Realizado | COGER | 5
| Estruturação do Processo de Monitoramento de Riscos | Definição e Diagramação do Fluxo |  | 2020-05-01 | Não Realizado | COGER | 5
| Estruturação do Processo de Monitoramento de Riscos | Definição de Responsabilidades |  | 2020-05-01 | Não Realizado | COGER | 5
| Estruturação do Processo de Monitoramento de Riscos | Elaboração do Plano Operacional |  | 2020-05-01 | Não Realizado | COGER | 5
| Estruturação do Processo de Avaliação Estratégica de Riscos Extremos | Desenvolvimento de Estudos Iniciais |  | 2020-05-31 | Não Realizado | COGER | 5
| Estruturação do Processo de Avaliação Estratégica de Riscos Extremos | Definição e Diagramação do Fluxo |  | 2020-05-31 | Não Realizado | COGER | 5
| Estruturação do Processo de Avaliação Estratégica de Riscos Extremos | Definição de Responsabilidades |  | 2020-05-31 | Não Realizado | COGER | 5
| Estruturação do Processo de Avaliação Estratégica de Riscos Extremos | Elaboração do Plano Operacional |  | 2020-05-31 | Não Realizado | COGER | 5
| Elaboração de documentos da arquitetura estratégica da gestão de riscos | Desenvolvimento de Estudos Iniciais |  | 2020-05-31 | Não Realizado | COGER | 5
| Elaboração de documentos da arquitetura estratégica da gestão de riscos | Definição das Áreas Estratégicas Envolvidas |  | 2020-05-31 | Não Realizado | COGER | 5
| Elaboração de documentos da arquitetura estratégica da gestão de riscos | Avaliação da Necessidade de capacitação sobre o tema junto as áreas envolvidas |  | 2020-05-31 | Não Realizado | COGER | 5
| Elaboração de documentos da arquitetura estratégica da gestão de riscos | Definição dos aspectos relevantes relacionados ao tema que serão abordados e as técnicas de disseminação do conhecimento. |  | 2020-05-31 | Não Realizado | COGER | 5
| Definição de indicadores-chave de risco e de variações aceitáveis nos indicadores de desempenho. | Desenvolvimento de Estudos Iniciais |  | 2020-05-31 | Não Realizado | COGER | 5
| Definição de indicadores-chave de risco e de variações aceitáveis nos indicadores de desempenho. | identificação das Bases de Dados Disponíveis |  | 2020-05-31 | Não Realizado | COGER | 5
| Definição de indicadores-chave de risco e de variações aceitáveis nos indicadores de desempenho. | Definição dos critérios e parâmetros para formulação dso Indicadores |  | 2020-05-31 | Não Realizado | COGER | 5
| Definição de indicadores-chave de risco e de variações aceitáveis nos indicadores de desempenho. | Definição de Responsáveis, forma e periodicidade da apuração |  | 2020-05-31 | Não Realizado | COGER | 5
| Definição de indicadores-chave de risco e de variações aceitáveis nos indicadores de desempenho. | Estabelecimento de métricas/referenciais de avaliação dos indicadores chave de risco e das variações de desempenho em consonância com limites de tolerância a riscos estabelecidos |  | 2020-05-31 | Não Realizado | COGER | 5
| Definição de indicadores-chave de risco e de variações aceitáveis nos indicadores de desempenho. | Definições de ferramentas de reporte e público alvo |  | 2020-05-31 | Não Realizado | COGER | 5
| Avaliação da efetividade das medidas de controle implementadas nos processos objeto do gerenciamento de riscos. | Desenvolvimento de estudos iniciais, considerando estrutura de atuação em linhas de defesa, com destaque para as funções da segunda linha (organização, jurídico, controles internos e compliance, gestão de riscos e segurança); |  | 2020-05-01 | Não Realizado | CGCIN | 5
| Avaliação da efetividade das medidas de controle implementadas nos processos objeto do gerenciamento de riscos. | Definição de Papéis e Responsabilidades |  | 2020-05-01 | Não Realizado | CGCIN | 5
| Avaliação da efetividade das medidas de controle implementadas nos processos objeto do gerenciamento de riscos. | Definição da metodologia de avaliação |  | 2020-05-01 | Não Realizado | CGCIN | 5
| Avaliação da efetividade das medidas de controle implementadas nos processos objeto do gerenciamento de riscos. | Definição de procedimentos e intervenientes relevantes |  | 2020-05-01 | Não Realizado | CGCIN | 5
| Avaliação da efetividade das medidas de controle implementadas nos processos objeto do gerenciamento de riscos. | Definição/Diagramação de Fluxo |  | 2020-05-01 | Não Realizado | CGCIN | 5
| Avaliação da efetividade das medidas de controle implementadas nos processos objeto do gerenciamento de riscos. | Definição de ferramentas de reporte e público alvo |  | 2020-05-01 | Não Realizado | CGCIN | 5
| Estruturação do Manual de Gestão de Riscos | Apresentação da Estrutura de Gestão de Riscos do MS (Governança de Risco, processos, sistemas e bases de dados) |  | 2020-07-13 | Não Realizado | COGER | 7
| Estruturação do Manual de Gestão de Riscos | Definição dos Procedimentos de Operacionalização |  | 2020-07-13 | Não Realizado | COGER | 7
| Estruturação do Manual de Gestão de Riscos | Revisão dos Conteúdos de gestão de risos com base nas avaliações realizadas pela COGER |  | 2020-07-13 | Não Realizado | COGER | 7
| Implementar Processo de Monitoramento da gestão de Riscos | Medir o desempenho da Gestão de Riscos através de Indicadores |  | 2020-07-13 | Não Realizado | COGER | 7
| Implementar Processo de Monitoramento da gestão de Riscos | Medir periodicamente o progresso obtido ou o desvio em relação ao Plano de Gestão de Riscos |  | 2020-07-13 | Não Realizado | COGER | 7
| Implementar Processo de Monitoramento da gestão de Riscos | Analisar criticamente e de forma periódica se a política, o plano e a estrutura da gestão de riscos ainda são apropriados , dado o contexto interno e externo |  | 2020-07-13 | Não Realizado | COGER | 7
| Implementar Processo de Monitoramento da gestão de Riscos | Reportar a Governança o progresso do Plano de Gestão de Riscos e como a Política está sendo seguida |  | 2020-07-13 | Não Realizado | COGER | 7
| Programa de Integridade - Ações Relativas ao Comprometimento da Alta Administração | Aprovação do Plano de Integridade Junto ao Comitê Interno de Governança |  | 2020-05-31 | Não Realizado | CINT | 5
| Programa de Integridade - Ações Relativas ao Comprometimento da Alta Administração | Apresentação dos Temas: LGPD, Efetividade do Plano de Integridade e reflexos da Lei Anticorrupção aos Gestores do MS |  | 2020-05-31 | Não Realizado | CINT | 5
| Programa de Integridade - Ações Relativas ao Comprometimento da Alta Administração | Implantar o Programa de Transparência Ativa das Agendas |  | 2020-05-31 | Não Realizado | CINT | 5
| Programa de Integridade - Ações Relativas ao Comprometimento da Alta Administração | Levantamento ds Obrigações de Integridade por Área |  | 2020-06-13 | Não Realizado | CINT | 6
| Programa de Integridade - Ações Relativas ao Comprometimento da Alta Administração | Aprovação, Publicação e Divulgação do Código de Conduta Ética do Ministério da Saúde |  | 2020-06-13 | Não Realizado | CINT | 6
| Programa de Integridade - Implementação da Gestão de Riscos de Integridade | Realizar Análise de Contexto definindo a Priorização dos Processos a receberem a GRI |  | 2020-05-31 | Não Realizado | CINT | 5
| Programa de Integridade - Implementação da Gestão de Riscos de Integridade | Definir a Política e Metodologia de gestão de Riscos de Integridade |  | 2020-06-30 | Não Realizado | CINT | 6
| Programa de Integridade - Implementação da Gestão de Riscos de Integridade | Realizar Piloto de Aplicação da Polítia e Metodologia de Gestão de Riscos de Integridade |  | 2020-06-30 | Não Realizado | CINT | 6
| Programa de Integridade - Implementação da Gestão de Riscos de Integridade | Programa de Integridade - Implementação da Gestão de Riscos de Integridade |  | 2020-06-30 | Não Realizado | CINT | 6
5 W
2 H
RELATÓRIOS
CADASTRO
PLANOS DE AÇÃO
ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO
DASHBOARD
INSTRUÇÕES

## EXE
Planos de Ação | Quantidade de Tarefas Programadas | Quantidade de Tarefas Realizadas | % de Conclusão do Plano de Ação | Status
Elaboração do Planejamento e Plano de Trabalho | 3 | 3 | 100% | Concluído | 2
Análise da Situação Atual | 3 | 2 | 66.67% | Em andamento
Definir novo modelo de trabalho | 3 | 0 | 0% | Atrasado
Priorizar Parcerias Estratégicas | 2 | 0 | 0% | Atrasado
Definição e adoção de ferramenta de Monitoramento | 4 | 2 | 50% | Em andamento
Estruturar processo de comunicação interna (plataforma) | 4 | 0 | 0% | Atrasado
Realizar mapeamento dos Processos da CGCIN | 3 | 0 | 0% | Atrasado
Apoiar implementação da Plataforma Tecnológica (Até 30/04) | 3 | 0 | 0% | Atrasado
Implementar Sistema de Gestão da Segurança da Informação (Até 31/07); | 2 | 0 | 0% | Atrasado
Projeto de Transparência Ativa do Ministério da Saúde | 5 | 0 | 0% | Atrasado
Aprovação da Política de Gestão de Riscos | 4 | 0 | 0% | Atrasado
Aprovação da Metodologia de Gestão de Riscos | 4 | 0 | 0% | Atrasado
Estruturação do Processo de Monitoramento de Riscos | 4 | 0 | 0% | Atrasado
Estruturação do Processo de Avaliação Estratégica de Riscos Extremos | 4 | 0 | 0% | Atrasado
Elaboração de documentos da arquitetura estratégica da gestão de riscos | 4 | 0 | 0% | Atrasado
Definição de indicadores-chave de risco e de variações aceitáveis nos indicadores de desempenho. | 6 | 0 | 0% | Atrasado
Avaliação da efetividade das medidas de controle implementadas nos processos objeto do gerenciamento de riscos. | 6 | 0 | 0% | Atrasado
Estruturação do Manual de Gestão de Riscos | 3 | 0 | 0% | Atrasado
Implementar Processo de Monitoramento da gestão de Riscos | 4 | 0 | 0% | Atrasado
Programa de Integridade - Ações Relativas ao Comprometimento da Alta Administração | 5 | 0 | 0% | Atrasado
Programa de Integridade - Implementação da Gestão de Riscos de Integridade | 4 | 0 | 0% | Atrasado
Programa de Integridade - Implementar (Elaborar)Manual de Integridade do Ministério da Saúde | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Programa de Integridade -Definição do Processo de Integração entre Riscos, Integridade e Controles Internos | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Programa de Integridade - Criação de Plano Conscientização, capacitação e treinamento de gestores, servidores e demais trabalhadores sobre a integridade pública | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Programa de Integridade - Analise e divulgação dos Resultados do Questionário de Avaliação da Integridade do MS | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Controles Internos - Metodologia de Controles Internos | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Controles Internos - Criar treinamento para a disseminação da Cultura de Controles Internos | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Controles Internos - Implementar Processo de Controles Internos da Gestão | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Controles Internos - Elaborar relatórios sobre a situação dos controles internos | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Controles Internos - Monitorar a implementação das ações mitigadoras | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Controles Internos - Implementar Programa de Comunicação relativo aos Controles Internos da gestão | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Controles Internos - Implementar Processo de Apuração de denúncias e Demandas Externas | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Controles internos - Realizar mutirão para eliminar passivo de denúncias na CGCIN | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 W 2 H
RELATÓRIOS
CADASTRO
PLANOS DE AÇÃO
ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO
DASHBOARD
INSTRUÇÕES

## REL_pa
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Planos de Ação | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Planos de ação planejados | Fev: 16; Mar: 17
Planos de ação concluídos | Fev: 1; Mar: 0
Percentual de conclusão | Fev: 6.25%; Mar: 0%
PLANOS DE AÇÃO
GASTOS POR ÁREA
RELATÓRIOS
CADASTRO
PLANOS DE AÇÃO
ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO
DASHBOARD
INSTRUÇÕES

## REL_g
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planos de Ação | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CGCIN
COGER
CINT
CDOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLANOS DE AÇÃO
GASTOS POR ÁREA
RELATÓRIOS
CADASTRO
PLANOS DE AÇÃO
ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO
DASHBOARD
INSTRUÇÕES

## DASH
Planos de Ação (concluídos / total) | Planos de Ação Planejados x Concluídos
1 / 33
% de ações concluídas
3.03%
Tarefas (concluídas / total) | Percentual de Conclusão por Mês
7 / 80
% de tarefas concluídas
8.75%
DASHBOARD
RELATÓRIOS
CADASTRO
PLANOS DE AÇÃO
ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO
DASHBOARD
INSTRUÇÕES

## INI
PLANILHA DE PLANO DE AÇÃO 5W2H 4.0
IMPORTANTE: SIGA O PASSO A PASSO DE PREENCHIMENTO
Dúvidas? Clique nos Links presentes em toda a planilha para ver vídeos explicativos sobre o método, preenchimento e análise de cada aba!
Passo 1 | CADASTRO | Cadastre todos os funcionários e departamentos da sua empresa.
Passo 2 | PLANOS DE AÇÃO | Insira seus planos de ação usando a metodologia 5W2H: O Que, Por quê, Quem, Quando, Onde, Quanto, Como.
Passo 3 | EXECUÇÃO | Faça uma análise das suas tarefas e planos de ação nesta aba.
Passo 4 | RELATÓRIO | Mês a mês: relatório dos planos de ação concluídos e gastos por departamento.
Passo 5 | DASHBOARD | Aqui você pode analisar de uma forma prática e visual os resultados da ferramenta 5W2H.
PASSO A PASSO
DÚVIDAS FREQUENTES
SUGESTÕES
SOBRE A LUZ
RELATÓRIOS
CADASTRO
PLANOS DE AÇÃO
ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO
DASHBOARD
INSTRUÇÕES

## DUV
1. Como desbloquear as abas da planilha? | 4. Como redimensiono uma coluna ou linha da planilha?
Vá na guia superior REVISÃO e, dentro do grupo de alterações escolha a opção DESPROTEGER PLANILHA. As planilhas não possuem senhas, o bloqueio erve apenas para melhorar seu uso. Veja mais aqui - ajuda.luz.vc/article/100-como-desproteger-uma-planilha-da-luz | Com a planilha desbloqueada(ver pergunta 1), clique sobre o número da linha com o botão diretiro e escolha a opção altura da linha no caso das linhas ou na letra da coluna com o botão direito e escolha a opção largura da coluna no caso de colunas.
2. Como inserir a logo da minha empresa? | 5. Como faço para usar as listas de seleção dos dashboards no Mac?
Com a aba desbloqueada, vá na guia INSERIR e, dentro do grupo ILUSTRAÇÕES escolha a opção IMAGENS. Basta selecionar o arquivo com a sua logo, posicionar e redimensionar como quiser. Veja mais nesse link - ajuda.luz.vc/article/91-como-retirar-ou-mudar-a-logo-de-sua-planilha | Para usar a qualquer lista em uma caixa de combinação (caixa para seleção dos meses ou do plano de contas) no Excel para Mac, basta clicar e pressionar na caixa, escolher o item desejado e soltar o botão. Se você tentar dar apenas um clique, a lista não funcionará.
3. Como adicionar mais linhas nos lançamentos? | 6. Como mudo a moeda da planilha?
Recomendamos que você utilize apenas a ESTRUTURA ATUAL, já que diversas fórmulas estão vinculadas aos intervalos já criadosmos. Se precisar fazer alterações, recomendo que veja detalhes nesse link - http://ajuda.luz.vc/article/101-como-adicionar-mais-linhas-nos-lancamentos-da-planilha-de-fluxo-de-caixa | Selecione os campos que deseja mudar a moeda. Clique com o botão direito escolha a opção FORMATAR CÉLULAS. Altere o símbolo para o formato que desejar na guia NÚMERO. Veja mais nesse link - http://blog.luz.vc/excel/como-transformar-valores-excel-de-real-para-dolar-euro-ou-kwanza/
PASSO A PASSO
DÚVIDAS FREQUENTES
SUGESTÕES
SOBRE A LUZ
RELATÓRIOS
CADASTRO
PLANOS DE AÇÃO
ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO
DASHBOARD
INSTRUÇÕES

## SUG
1 | Planilha de Plano de Negócios
2 | Planilha de Estudo de Viabilidade Econômica
3 | Planilha de Análise SWOT
4 | Pacote com 9 Planilhas Financeiras | PLANILHAS LUZ
5 | Planilha de Planejamento Estratégico
PACOTE DE
Veja mais detalhes
PLANILHAS LUZ
CURSOS ONLINE DE
Veja mais detalhes
DE EXCEL DA LUZ
VEJA MAIS
VEJA MAIS
VEJA MAIS
VEJA MAIS
VEJA MAIS
PASSO A PASSO
DÚVIDAS FREQUENTES
SUGESTÕES
SOBRE A LUZ
RELATÓRIOS
CADASTRO
PLANOS DE AÇÃO
ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO
DASHBOARD
INSTRUÇÕES

## LUZ
A LUZ é uma empresa especializada no desenvolvimento de produtos digitais para empresas. Desde 2005 ajudamos empresários e gestores a vencer seus desafios em suas respectivas áreas de trabalho. Conheça um pouco mais da LUZ e descubra como podemos ajudar!
cursos.luz.vc
Cursos de Excel Online
luz.vc
Planilhas Empresariais
slidesprontos.com.br
Apresentações em PPT
blog.luz.vc
Conteúdo de Excel e Gestão
documentos.luz.vc
Apostilas, checklists, relatórios e propostas
PASSO A PASSO
DÚVIDAS FREQUENTES
SUGESTÕES
SOBRE A LUZ
RELATÓRIOS
CADASTRO
PLANOS DE AÇÃO
ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO
DASHBOARD
INSTRUÇÕES