## Plano Gestão de Riscos
Plano de Trabalho / Cronograma 2021 - Gestão de Riscos
Etapas | Descrição |  | Início | Término | Área Responsável | Pessoa/Responsável | Partes Relacionadas | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01
| Tarefa | Subtarefa
Etapa I - Política de Gestão de Riscos | 1. Revisar a política de gestão de riscos | 1.1 Elaborar minuta de revisão da Politica de Gestão de Riscos | 2020-08-01 | 2020-12-31 | COGER | Equipe COGER | CONJUR, SE
|  | 1.2 Apresentar a Política de Gestão de Riscos ao Secretário Executivo | 2020-11-01 | 2020-12-31 | COGER/CGCIN/DINTEG | DINTEG | Assessores GM, SE
|  | 1.3 Efetuar ajustes na minuta de Política de Gestão de Riscos | 2020-11-01 | 2020-12-31 | COGER | Equipe COGER | CGCIN, DINTEG
|  | 1.4 Submeter a minuta de revisão da Política de Gestão de Riscos à Consultoria Jurídica para emissão de parecer (Nota Técnica) | 2020-12-01 | 2021-01-25 | DINTEG | Diretora DINTEG | CONJUR, SE
|  | 1.5 Encaminhar a proposta de Política de Gestão de Riscos à Secretaria Executiva para aprovação do Ministro de Estado | 2020-12-01 | 2020-12-31 | DINTEG | Diretora DINTEG | CONJUR, SE
|  | 1.6 Divulgar a Política de Gestão de Riscos às Unidades | 2021-01-01 | 2021-12-31 | COGER | Equipe COGER | ASCOM, SE
Etapa II - Declaração de Apetite a Riscos | 2. Declaração de Apetiti a Riscos | 2.1 Elaborar uma minuta de resolução de declaração de apetite a riscos | 2020-08-01 | 2020-12-31 | COGER | Equipe COGER | CONJUR, SE, GM
|  | 2.2 Analisar a proposta de declaração de apetite a riscos | 2021-01-01 | 2021-01-15 | COGER/CGCIN/DINTEG | DINTEG | Conjur, Assessores GM, SE
|  | 2.3 Encaminhar ao CIG para aprovação da declaração de apetite a riscos (nota técnica) | 2021-02-01 | 2021-02-15 | COGER/CGCIN/DINTEG | DINTEG | Conjur, Assessores GM, SE
|  | 2.4 Divulgar a declaração de apetite a riscos | 2021-02-16 | 2021-02-28 | COGER | Equipe COGER | ASCOM, SE
Etapa III - Estrutura de Gestão de Riscos | 3. Instituir a estrutura de Governança | 3.1 Criar o Comitê Interno de Governança - CIG | 2020-08-01 | 2020-12-31 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe CGCIN | CONJUR, SE
|  | 3.1.1 Elaborar minuta de portaria | 2020-08-01 | 2020-12-31 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe CGCIN | CONJUR, SE
|  | 3.1.2 Submeter à Conjur | 2020-11-01 | 2020-12-31 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe CGCIN | CONJUR, SE
|  | 3.1.3 Apresentar ao Secretário Executivo | 2020-11-01 | 2020-12-31 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe CGCIN | CONJUR, SE
|  | 3.1.4 Encaminhar para aprovação e publicação | 2020-11-01 | 2020-12-31 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe CGCIN | CONJUR, SE
|  | 3.1.5 Públicar a portaria do CIG | 2021-01-01 | 2021-02-15 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe CGCIN | ASCOM, SE, GM
|  | 3.1.6 Divulgar a instituição do CIG | 2021-02-15 | 2021-02-15 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe CGCIN | ASCOM
|  | 3.2 Criar o Comitê de Gestão de Riscos - CGR | 2020-08-01 | 2020-12-31 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe CGCIN | CONJUR, SE
|  | 3.2.1 Elaborar minuta de portaria | 2020-08-01 | 2020-12-31 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe CGCIN | CONJUR, SE
|  | 3.2.2 Submeter à Conjur | 2020-11-01 | 2020-12-31 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe CGCIN | CONJUR, SE
|  | 3.2.3 Apresentar ao Secretário Executivo | 2020-11-01 | 2020-12-31 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe CGCIN | CONJUR, SE
|  | 3.2.4 Encaminhar para aprovação e publicação | 2020-11-01 | 2020-12-31 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe CGCIN | CONJUR, SE
|  | 3.2.5 Públicar a portaria do CGR | 2021-01-01 | 2021-02-15 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe CGCIN | ASCOM, SE, GM
|  | 3.2.6 Divulgar a instituição do CGR | 2021-02-15 | 2021-02-15 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe CGCIN | ASCOM
|  | 3.3 Implementar a Unidade de Gestão de Riscos e Integridade - UGRI | 2020-08-01 | 2020-12-31 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe CGCIN | CONJUR, SE
|  | 3.3.1 Orientar as Secretarias sobre o funcionamento e acomposição da UGRI | 2021-02-15 | 2021-02-28 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe CGCIN | SE, GM
Etapa IV - Metodologia de Gestão de Riscos | 4. Desenvolver Metodologia de Gestão de Riscos | 4.1 Elaborar e aprovar a metodologia de gestão de riscos | 2020-08-01 | 2021-01-31 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | Assessores GM, SE
|  | 4.1.1 Gerenciamento de Riscos (Entendimento do Contexto, Identificação, análise e avaliação dos riscos, resposta aos riscos, monitoramento e análise crítica e relato e comunicação) | 2020-08-01 | 2020-12-15 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | Assessores GM, SE
|  | 4.1.2 Método de Priorização de Processos - MPP | 2020-08-01 | 2020-12-15 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | Assessores GM, SE
|  | 4.2 Analisar e discutir as propostas de gerenciamento de riscos e do método de priorização de processo | 2020-12-15 | 2021-02-15 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | Assessores GM, SE
|  | 4.3.1Aprovar a proposta de gerenciamento e o método de priorização de riscos | 2021-01-15 | 2021-02-15 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | CODIPE, CGPO/SVS/SAES
|  | 4.4 Encaminhar a proposta de Metodologia de Gestão de Riscos para aprovação do Comitê Interno de Governança (CIG) | 2021-01-01 | 2021-02-15 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | Assessores GM, SE
|  | 4.5 Enviar para ASCOM para públicação | 2021-02-15 | 2021-03-15 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | GM, SE
|  | 4.6 Desenvolver guia ou manual para aplicação da metodologia de gerenciamento de riscos | 2021-01-01 | 2021-02-15 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | GM, SE
|  | 4.7 Propor ferramenta (planilha documentadora) a ser utilizada no gerenciamento de riscos | 2021-01-01 | 2021-01-31 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | GM, SE
|  | 4.8 Aprovar guia e a ferramenta (planilha documentadora) a ser utilizada no gerenciamento de riscos | 2021-02-01 | 2021-02-15 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | GM, SE
|  | 4.8.1 Capacitar profissionais para aplicação da Metodologia de Gestão de Riscos e uso da ferramenta. | 2020-03-01 | 2021-06-30 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | GM, SE
|  | 4.8.2 Propor capacitação/treinamento na aplicação da metodologia e ferramenta para o gerenciamento de riscos | 2021-03-01 | 2021-03-15 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | GM, SE
|  | 4.8.3 Aprovar a capacitação/treinamento na aplicação da metodologia e ferramenta para o gerenciamento de riscos | 2021-03-15 | 2021-03-30 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | GM, SE
|  | 4.8.4 Divulgar os eventos/oficinas para capaciatação na metodologia e ferramento para gerenciamento de riscos | 2021-04-01 | 2021-06-30 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | Conjur, Assessores GM, SE
Etapa V - Plano de Gestão de Riscos | 5. Executar e monnitorar o Plano de Gestão de Riscos | 5.1 Elaborar modelo de Plano de Gestão de Riscos | 2021-01-01 | 2021-02-28 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | SE, GM
|  | 5.2 Reunião para analisar e discutir o Plano de Gestão de Riscos e preparar ofício | 2021-03-01 | 2021-03-15 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | SE, GM
|  | 5.3 Orientar as Secretarias para seleção/priorização dos processos | 2021-03-16 | 2021-03-30 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | SE, GM
|  | 5.4 Executar Plano de Gestão de Riscos aprovado para Unidades | 2021-04-01 | 2021-04-15 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | SE, GM
|  | 5.5 Auxiliar e monitorar a implementação do Plano de Gestão de Riscos | 2021-04-15 | 2022-04-15 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | SE, GM
Etapa VI - Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos | 6. Desenvolver modelo para avaliar a maturidade de gestão de riscos | 6.1 Elaborar modelo para avaliação da maturidade de gestão de riscos | 2021-05-01 | 2021-05-30 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | CGU, TCU, SE
|  | 6.2 Analisar e discutir o modelo de avaliação de Gestão de Riscos | 2021-06-01 | 2021-06-15 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | CGU, TCU, SE
|  | 6.3 Aprovar o modelo para avaliação da maturidade de gestão de riscos | 2021-06-16 | 2021-06-30 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | CGU, TCU, SE
|  | 6.4 Realizar a pesquisa para avaliação da maturidade de gestão de riscos | 2021-09-01 | 2021-10-15 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | CGU, TCU, SE
|  | 6.5 Consolidar os dados da pesquisa realizada para avaliar a maturidade de gestão de riscos | 2021-10-16 | 2021-10-30 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | CGU, TCU, SE
|  | 6.6 Reportar e divulgar o estágio de maturidade de gestão de riscos | 2021-11-01 | 2021-11-15 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | ASCOMCGU, TCU, SE
Etapa VII - Plano de Capacitação em Gestão de Riscos | 7. Desenvolver Plano de Capacitação em gestão de riscos | 7.1 Elaborar e propor plano de capacitação em gestão de riscos 2020 a 2021 | 2020-08-01 | 2021-02-28 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | Assessoria da DINTEG
|  | 7.2 Realizar a capacitação da alta administração (DAS 4-5-6) em Gestão de Riscos e as Linhas de Defesa | 2020-10-01 | 2021-04-30 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | Assessoria da DINTEG, CGU, TCU, outros
|  | 7.3 Realizar a capacitação dos técnicos em Gestão de Riscos e as três linhas de Defesa | 2020-10-01 | 2021-06-30 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | Assessoria da DINTEG, CGU, outros
|  | 7.4 Realizar a capacitação de multiplicadores UGR (representantes das Unidadas) | 2021-03-01 | 2021-04-30 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | Assessoria da DINTEG, CGU, TCU, outros
Etapa VIII - Modelagem Computacional | 8. Desenvolver uma plataforma computacional (web) - Redmine | 8.1 Documentar a gestão de riscos em sistema computacional (web) Identificar um modelo computacional | 2020-08-01 | 2020-12-31 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | Datasus, outros
|  | 8.1.1 Identificar um modelo computacional | 2020-08-01 | 2020-12-31 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | Datasus, outros
|  | 8.2 Customizar para atender o fluxo à gestão de riscos (etapas de gerenciamento de riscos) | 2020-09-01 | 2020-12-31 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | Datasus, outros
|  | 8.3 Testas a plataforma e aplicar em piloto - POC | 2021-01-01 | 2021-03-15 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | Datasus, outros
|  | 8.3.1 Ajustar a plataforma | 2021-03-15 | 2021-03-30 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | Datasus, outros
|  | 8.4 Capacitar os usuários | 2021-03-16 | 2021-03-30 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | Datasus, outros
|  | 8.5 Implementar e divulgar a plataforma para o MS | 2021-04-01 | 2021-12-31 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | Datasus, outros
Etapa IX - Projetos e Processos | 9. Projetos e Processos pontuais | 9.1 Projeto 1 - política de gestão de riscos do ministério da saúde - PGR/MS | 2020-08-01 | 2020-12-31 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | Conjur. SE, GM
|  | 9.2 Projeto 2 – capacitação em gestão de riscos e três linhas de defesa para gestores das 6, 5 e 4 | 2020-09-01 | 2021-12-31 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | SE, GM
|  | 9.3 Projeto 3 – oficina em gerenciamento de riscos e três linhas de defesa para colaboradores do MS | 2020-08-01 | 2021-12-31 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | SE, GM
|  | 9.4 Projeto 4 – Redmine na Dinteg | 2020-08-01 | 2021-12-31 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | Datasus, outros
|  | 9.5 Projeto 5 – aquisição de insumos estratégicos em saúde | 2020-09-01 | 2020-12-31 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | SE, GM
|  | 9.6 Projeto 6 – vacinas covid-19 transferência de tecnologia | 2020-10-01 | 2021-12-31 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | SE, GM
|  | 9.7 Projeto 7 – piloto do conecte sus | 2020-08-01 | 2021-12-31 | COGER/CGCIN/DINTEG | Equipe COGER | Datasus, outros
Etapa X - Plano de Comunicação | 10. Plano de Comunicação | 10. "Cultura de gestão de riscos e como deve ser a comunicação